編號：

南投縣秀峰國小108學年度「學校辦理戶外教育自主學習課程」

申請資料檢核表

 	說明：本清單茲提供申請教育部國教署108學年度補助實施戶外教育計畫之申 請檢核表，必須所有內容均應備齊，方能完成繳交程序。

 	以下資料均應1式2份。

 	申請單位自我檢核

▉ 計畫摘要表

▉ 計畫書

計畫內容

▉ 計畫名稱

▉ 理念目的

▉ 計畫目標

▉ 學校本位課程之內涵

▉ 戶外教育自主學習課程實施計畫

▉ 預期效益（請分項條列簡述）

▉ 安全風險管理機制

承辦單位簽章：_吳仁俊__________________________

檢查日期：108  年  6 月 18  日

南投縣 秀峰國小

108學年度「學校辦理戶外教育自主學習課程」計畫書

※計畫名稱：秀峰背包客-上山下海任我行

※計畫期程：108年8 月30 日～109年6 月30 日期限內

※申請學校：南投縣秀峰國小

※申請日期：中華民國108年 6 月 18 日

秀峰國小108學年度「學校辦理戶外教育自主學習課程」計畫摘要表

| 學校名稱 |  | 秀峰國小 |  | 所處地區：□離島地區 □特偏地區 ●偏遠地區 □都會地區 □一般地區 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  | 秀峰背包客-上山下海任我行 |  |  |
| 計畫班級/班群/學年 |  |  | 中低年級 | 計畫人數 | 學生12人老師4人共16人 |
| 自主學習課程歷程 |  |  | 研發與實施年度： 108年至 109年 共1年 |  |  |
| 校 本 願 景 與 學 校 特 色 | ## 一、學校特色： ## 本校位於鹿谷鄉之秀峰村，學區包括清水村、秀峰村、永隆村，居民世代多以農業維生，原為十多班歷史悠久的農村小學，但由於近年來整體人口結構變遷，農村生活型態轉變，致使輕壯人口陸續遷出，村莊內人口數大不如前， 再加上遭逢九二一大地震的無情摧毀，以及接踵而至的少子化衝擊，使得新生人數急遽下降。 ## 目前學校為5 班之小型學校，學生數僅剩 20人，編制內教師10 人，學區內多為隔代教養、單親家庭、新住民子女，實屬文化極為不利地區，企需政府、 社會更多的關心和資源，來關注這個極為弱勢的偏鄉小學校。儘管如此，教職員仍秉著無私奉獻的教育愛，致力於營造一個安全、和諧、活潑、重視五育均衡的學習環境。 ## 二、學校願景： （一）多元創新：透過多元的創新，包括保有孩子的好奇心、探索力，教學時運用 科技或營造真實的情境，提供跨領域、生活化的統整學習，注重 有效溝通、團隊合作，以及結合家長的資源與力量 （二）品學涵養：才藝與技能、強化課程基本能力、涵養做事、做人、與人相處的 能力，培養健全的人格、社會公民的養成、正向的道德與價值觀。 （三）友善關懷：惜福的態度、分享的觀念、服務的作為、奉獻的精神尊重自己、 尊重他人、尊重自然。 ## 由本校的發展願景：多元創新、品學涵養、友善關懷，可以窺見全校師生努力的方針，藉由全體教職員工的擘畫與勵行，希冀陶冶每位學生發展健全之人格；透過學校課程內容的規劃，除增強學生各項的基本學習能力，同時更培養學生知福、惜福以及願意分享奉獻的情懷，進而端正其品格，達到自尊尊人的願景。 三、學校校本課程架構： |  |  |  |  |

| 戶外 教 育 自 主 學 習 課 程 原 則 與 亮 點 說 明 | 秉持自發、互動、共好的理念，透過與生活情境的結合，學生能理解所學，進而整合和 運用所學解決問題。利用”思考地圖”、任務單、自我挑戰單及自評單，反思課程所學並上 台發表與全班同學溝通、分享。 |
| --- | --- |

| 戶 外 教 育 自 主 學 習 課 程 預 期 效 益 | 1.《世界遺產淺力點-桃園臺地陂塘之一-慈湖陂塘》 藉由課程中學生對世界遺產淺力點有了認識與瞭解，今規劃將學習的場域拓展到桃園，瞭解桃園台地的陂塘的成因及觀察其族群的融合和無數的生物與生態的妥協與互動共生的情形，進而發現其與家鄉風貌的不同處。透過觀察、體驗或小組討論分享的方式，探討生活中潛藏的自然及人為危機，思考人為的活動與開發，會對共同生活在這塊土地上的生命造成什麼影響?在保護與開發之間，人類該如何取捨?覺察生活中環境的問題及人類對環境及生態資源的正負面影響，探討並落實對環境友善的行動，展現珍惜生態資源與環境保護的情懷。 2.《復興鄉歷史文化館》 復興鄉是泰雅族人的傳統生活區域，復興區歷史文化館內展示多樣泰雅族耕作、狩獵、織布工具、傳統服飾、工藝品和地方文史資料，也介紹復興區地理。館方提供團體與多媒體導覽服務，讓來訪遊客可以深入了解、體驗泰雅族的傳統文化與復興區的地理歷史。透過老師的導覽說明，輔以實際的體驗、操作，讓學生深刻感受理解復興鄉泰雅族人生活的智慧，透過資料蒐集、分析、彙整，進行小組報告發表分享加深學生學習。 3.《復興青年活動中心探索體驗》 探索教育的創始者科漢（Kurt Hahn）曾說：「我認為教育的首要任務，是確保這些特質的傳承：一顆積極進取的好奇心、一種不可戰勝的精神、永不放棄的追求、準備進行合理的自我否定，以及最重要的同理心。」近年來，探索教育隨著12年國教「適性發展、培養多元人才」之口號逐漸受到學校的重視；但想要適性發展前，學子們必須先充分了解自我、發掘自己潛能，而這些自我探索的過程，絕非一次活動或是幾堂戶外課程就能達成，所以我們定探索教育落實在戶外教育課程中。 4.《客家文化園區》 藉由客家文化園區讓學生體驗多元文化及族群的生活魅力並認識文化的多元性。 |
| --- | --- |
| 計畫 附件 | 秀峰背包客-上山下海任我行(中低年級)--估價單 件數：1 |
| 主要 聯絡 人 | 姓名：吳仁俊 職稱：教師 電話：(公)049-2671953#63 手機：0928-927872 E-mail：wu927872@gmail.com |

承辦人：	校長：

申請日期：	108	年6  月18  日

一、計畫名稱: 秀峰背包客-上山下海任我行(中低年級)

二、理念目的：

學校教育是以學生為主體的教育，重視學生學習經驗的擴展、學習動機的啟發，並將學生的生活經驗融入於教學規劃中。所以本戶外教育課程延續課堂中各領域內容，走出教室，以直接觀察、真實接觸、對話、觀摩與發問等方式學習，希望讓學生在自然的狀態下，以更多元的方式獲得知識。為了提供校內學生更為優質、多元化的學習場域，因此，此次規劃戶外教育學習路線，特別將孩子的戶外學習場域擴展至到遠距的桃園復興，設計兩天一夜的學習活動，包括以自然觀察與探索體驗為主的設計藉由戶外真實情境，讓孩子利用五官直接體驗學習，豐富學校領域(科目)的學習，使教學活動能夠擴展學生的生活視野。希望藉由認識桃園獨特的人文地理景觀資源，並體驗原住民族群所蘊含豐富的生活智慧，進而與家鄉在地自然與人文環境相激盪，期望在戶外教育的計畫精神下，能將教學與環境做結合，活化校園的生態，讓教學課程讓孩子們有更深刻、特別的學習體驗經驗，將永續觀念及樂活概念帶入孩子的課程中，成為永績教育的生態教育基地， 以期產生更深遠的影響。透過學校戶外教育計畫的推展，讓戶外教育教學與學校內部課程結合，使學校教育與地方文化、觀光、地方產業等資源的相互整合，讓教學場域無限延伸活用和教學的創新發展，讓本校戶外教育兼具優質教學與文化深耕的價值。

三、計畫目標：

(一)透過學習場域的延伸，帶領學生走出校園，連結學校領域與特色課程所學與實際生活經驗，發揮戶外教育活動功能。

(二)透過行程的安排以及觀察體驗活動，讓學生學習團體中溝通、協調、合作與解決問題的能力。

(三)藉由與多元文化的接觸，加強學生對萬物之觀察力，豐富學生自然文史知識、經濟

活動與生活經驗。

(四)藉由戶外教育的進行，增進學生對自然生物生態與的知識引發研究興趣。並藉由學

生分組協同學習，讓學生在活動中培養自主學習、溝通與解決問題的能力。

四、校訂課程之內涵

「自發」、「互動」及「共好」為十二年國教理念，學生為自發主動的學習者，走出戶外以大自然與社區文化為師，活化學習歷程，擴展學習視野，探索自然、人文、尊重生命、感受藝術之美，讓學生小小心靈從在地關懷出發，具備健康慢活知識、能力與態度，積極為共好生活付出努力。

本課程的主要目的在於培養學生建立團隊合作，學習相互扶持的精神;藉由戶外自主學習認識在地文化、生態、地理環境，帶領班級走出校園。

期許學生除了在騎乘過程中體力上的自我突破，也能透過學習歷程發現問題，發展出解決

問題的能力，從中肯定自己、認識自己的性向及人格特質，建立良好的自我概念，進而淬煉出屬於自己的價值。從「自發、互動、共好」的理念出發，發展自主行動、溝通互動、社會

參與，無形中將十二年國教核心素養之精神導入其中。從學習者中心看學習--以學生為學習主體，重視學生學習經驗的擴展、學習動機的啟發，並將學生的生活經驗融入於課程中。

1.透過活動學習—探索(活動)

2.透過協同學習—合作(偕同)

3.透過反思學習—分享(發表)

五、戶外教育自主學習課程實施計畫：（務必闡明促進學生「自主學習」的策略與方法）

（一）戶外教育自主學習之課程/活動緣起：

為了讓學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展，以學生為學習主體的觀點出發，強調培養以人為本的終身學習者。透過多元文化活動的體驗及參與，能省思並分享文化與生活的關係，在認同與肯定自身文化的基礎上，學習與不同族群相處時的適切表現，發展對不同族群的尊重與關懷，以及對文化多元性的理解與欣賞。

（二）課程願景/活動目的：

「成就每個孩子-適性揚才、終身學習」 秉持自發、互動、共好的理念，透過與生活情境的結合，學生能理解所學，進而整合和運用所學解決問題。以尊重學生生命主體為起點，透過適性教育，激發學生生命的喜悅與生活的自信，提升學生學習的渴望與創新的勇氣。善盡國民責任並展現共生智慧，成為具有社會 適應力與應變力的終身學習者，期使個體與群體的生活和生命更為美好。

1.《世界遺產潛力點-桃園臺地陂塘之一-慈湖陂塘》

藉由課程中學生對世界遺產潛力點有了認識與瞭解，、讓孩子進行角色扮演，分別以政府、地主、在地居民與環保團體的立場，針對陂塘未來發展的議題進行各自表述，學習聆聽不同立場與角度所發出的聲音，學習尊重與自己意見、觀念相左的人。今規劃將學習的場域拓展到桃園，瞭解桃園台地的陂塘的成因及觀察其族群的融合和無數的生物與生態的妥協與互動共生的情形，進而發現其與家鄉風貌的不同處。透過觀察、體驗或小組討論分享的方式，探討生活中潛藏的自然及人為危機，思考人為的活動與開發，會對共同生活在這塊土地上的生命造成什麼影響?在保護與開發之間，人類該如何取捨?覺察生活中環境的問題及人類對環境及生態資源的正負面影響，探討並落實對環境友善的行動，展現珍惜生態資源與環境保護的情懷。

2.《復興鄉歷史文化館》

復興鄉是泰雅族人的傳統生活區域，復興區歷史文化館內展示多樣泰雅族耕作、狩獵、織布工具、傳統服飾、工藝品和地方文史資料，也介紹復興區地理。館方提供團體與多媒體導覽服務，讓來訪遊客可以深入了解、體驗泰雅族的傳統文化與復興區的地理歷史。透過老師的導覽說明，輔以實際的體驗、操作，讓學生深刻感受理解復興鄉泰雅族人生活的智慧，透過資料蒐集、分析、彙整，進行小組報告發表分享加深學生學習。

3.《復興青年活動中心探索體驗》

探索教育的創始者科漢（Kurt Hahn）曾說：「我認為教育的首要任務，是確保這些特質

的傳承：一顆積極進取的好奇心、一種不可戰勝的精神、永不放棄的追求、準備進行合理的自我否定，以及最重要的同理心。」近年來，探索教育隨著12年國教「適性發展、培養

| 多元人才」之口號逐漸受到學校的重視；但想要適性發展前，學子們必須先充分了解自我、發掘自己潛能，而這些自我探索的過程，絕非一次活動或是幾堂戶外課程就能達成，所以我們定探索教育落實在戶外教育課程中。 4.《客家文化園區》藉由客家文化園區讓學生體驗多元文化及族群的生活魅力並認識文化的多元性。 （三）戶外教育自主學習課程設計： 課程行程表：「秀峰背包客-多元文化任我行」 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 時間 |  | 第一天 行程 |  |  |
|  |  |  | 活動名稱 | 課程內容 |  |
|  | 10:00~12:00 |  | 世界遺產淺力點-桃園臺地陂塘之一-慈湖陂塘 | 世紀遺產淺力點之一的桃園臺地陂塘之一的慈湖原稱埤尾，因臨百吉隧道出口又稱為洞口，蔣介石善愛此地景緻似故鄉奉化，於1959年完成「慈湖行館」，並為思念慈母王太夫人，於1962年改名為慈湖。 讓學生了解陂塘波糖對台灣農業的特色及慈湖地區的歷史理解鄉土意識 素養指標 E-C3具備理解與 關心本土與國際事務的素養，並認識與包容文化的多元性。 |  |
|  | 13:00~14:00 |  | 部落文化 /復興鄉歷史文化館 /原住民泰雅族 | 復興鄉是泰雅族人的傳統生活區域，復興區歷史文化館內展示多樣泰雅族耕作、狩獵、織布工具、傳統服飾、工藝品和地方文史資料，也介紹復興區地理。館方提供團體與多媒體導覽服務，讓來訪遊客可以深入了解、體驗泰雅族的傳統文化與復興區的地理歷史。透過老師的導覽說明，輔以實際的體驗、操作，讓學生深刻感受理解復興鄉泰雅族人生活的智慧。 素養指標 生活-E-A3 樂於學習：對生活事物充滿好奇與喜好探究之心，體會與感受學習的樂趣，並能主動發現問題及解決問題，持續學習。 |  |
|  | 14:00~18:00 |  | 探索教育/探索體驗場體驗/復興青年活動中心 | 藉由復興青年活動中心探索體驗場地實施探索體驗活動增進學生具備友善的人際情懷及與他人建立良好的互動關係，並發展與人溝通協調、團隊合作的能力及素養，充分發揮自發、互動、共好的理念。 素養指標 生活-E-C2 與人合作：能與人友善互動，願意共同完成工作，展現尊重、溝通以及合作的技巧。 |  |
|  | 18：00~19：30 |  | 晚餐及飯店 CHECK IN |  |  |
|  | 20：00~21：30 | 小組聯誼/盥洗 |  |  |  |
|  | 21：30~ | 晚安曲/查寢 |  | 宿 救國團復興青年活動中心 |  |

時間; 第二天 行程. 活動名稱; 課程內容. 09:00~11:00; 角板山公園; 在角板山公園以學習單理解當時的歷史與社會結構用多元文化的思考去理解不同的社會階段。 社會領域學習階段二 1b-Ⅱ-1 解釋社會事物與環境之間的關係。. 11:00-14:00; 大溪老街探訪/午餐; 大溪老街，建築外觀與牌樓立面也保留得相當完整，是由店面形成的商街，建築型式和臺灣早期的傳統商家店街並無二致，都是面寬窄、縱深長的深長形連棟店面住宅的「街屋」型式。直到日治時代的1919年左右，因日本總督府執行等同現代都市計劃的「市區改正」，拆除部份建築，當代居民就以牌樓立面來裝飾門面，家家爭奇鬥豔，一時蔚為風潮。讓學生觀察當代建築及文化並以學習單做記錄。 素養指標 E-C3具備理解與 關心本土與國際事務的素養，並認識與包容文化的多元性。. 14:00-16:00; 銅鑼客家文化園區; 藉由客家文化園區讓學生體驗多元文化及族群的生活魅力並認識文化的多元性。 素養指標 E-C3具備理解與 關心本土與國際事務的素養，並認識與包容文化的多元性。. 16:00~; 返校.

（四）教學實施策略與班級經營:

1.利用任務單、思考地圖及自評單等讓學生檢視、思考從課程中需學習到的目標以及自己

需做的準備。

2.小組合作學習:班上學習皆以小組合作學習的方式進行，先讓組員進行個人任務、心得

分享，讓每格學生都有嘗試、發表的機會。再進行小組主題確認結果，組員共同進行議

題、資料討論並分派工作，組長負責彙報進度及結果給導師。分組報告每個組員皆需分

派工作。

（五）學生學習所得的表達與創作等預期成效。

1.認識世紀遺產淺力點之一的桃園臺地陂塘的成因; 觀察瞭解世紀遺產淺力點之一的桃園

臺地陂塘與家鄉地形地貌的不同的不同處;分析兩者在文化上使用上社區居民與政府政策

上的異同。

2.認識復興鄉的原住民文化體印多元文化的異同。

3.藉由探索教育課程增進學生具備友善的人際情懷及與他人建立良好的互動關係，並發

展與人溝通協調、團隊合作的能力及素養，充分發揮自發、互動、共好的理念。

（六）教師教學準備：

1.教師:戶外教育課程實施前教師進行自我增能，暑假期間至復興鄉戶外教育課程中所到

景點及預參訪的學校進行實地勘景與課程規劃，並設計學習單及任務單。

(七)教學評量方式：

彈性運用實作任務、課程中開放性問答、觀察、學習單、任務單和專題報告等多元策略，兼顧整體性和連續性，尤應重視核心素養的知識、能力與態度在實際生活應用之檢核，以反映學生學習情形或應用成效，並進行有效評估與回饋。

1.學生自我評量(self- assessment)：由學生自己檢核自己的學習結果，透過管理與監控自

己的學習歷程，提升後設認知的能力。

2.表現本位評量(performance-based assessment)：從真實情境或任務賦予，評量學生分析、團隊工作、訪談、角色扮演、實驗、解決問題、展示等能力。

六、預期效益（請分項條列簡述）

（一）量的效益

1.學生藉由跨區域參訪行程可從活動中學習活動流程規劃，並由效內規畫之特色課程 與課程活動進行相互呼應與驗證。

2.讀萬卷書行萬里路，學生見廣所學，認識其他城市並進行學生交流活動，促進人際

關係發展

（二）質的效益

1.學生學習：課程實施對學生學習之效益評估

2.教師專業：課程實施對教師專業發展之促進作用

3.社會參與：課程實施的社會資源連結，及對自我、社會或環境的影響

七、風險評估與安全管理機制：

1.風險評估：中

2.後送醫院：桃園國軍總醫院

3.安全分組：每一小組分配教師一名，整體安全統合與聯絡分別為教導主任與訓育組

長。

教育部國民及學前教育署 ▓申請表

補助計畫項目經費	□核定表

| 申請單位：南投縣秀峰國小 計畫名稱：南投縣秀峰國小108學年度「學 校辦理戶外教育自主學習課程」計畫 秀峰背包客-上山下海任我行(中低年級) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程：108年9月1日～109年6月1日 (核定應結報日期： 109 年 6 月 30 日前) |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額：33720元，向國教署申請補助金額：30000 元，自籌款：3720元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助： ●無 □有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 國教署： 元，補助項目及金額： XXXX 部： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 項 目 |  | 計 畫 經 費 明 細 |  |  |  | 國教署核定情形 （申請單位請勿填寫） |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說 明 | 計畫金額(元) | 補助金額(元) |
| 業 務 費 | 經濟弱勢學生參 加費 |  |  |  | 如附件 說 明 |  |  |
|  | 代課(鐘點)費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 講座鐘點費 | 1200 | 3 | 3600 |  |  |  |
|  | 印刷費 | 200 | 16 | 3200 |  |  |  |
|  | 膳費 | 80 | 16*4餐 | 5120 |  |  |  |
|  | 交通費 | 12000 | 1 | 12000 |  |  |  |
|  | 場地費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宿費 | 500 | 16 | 8000 |  |  |  |
|  | 保險費 | 50 | 16 | 800 |  |  |  |
|  | 雜支 | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  |
|  | 小 計 |  |  | 33720 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  | 33720 |  |  | 國教署核定補助 元 |
| 承辦 單位 |  | 主(會)計 單位 |  | 機關學校首長 或團體負責人 |  | 國教署 承辦人 國教署 組室主管 |  |
| 備註：參加學生12位老師4位共16位 |  |  |  |  |  | 補助方式： |  |

1.同一計畫向本署及其他機關申請補助時，應於

計畫項目經費申請表內，詳列向本署及其他機關

申請補助之項目及金額，如有隱匿不實或造假情

事，本署應撤銷該補助案件，並收回已撥付款項。

2.補助計畫除依本要點第4點規定之情形外，以

不補助人事費、內部場地使用費及行政管理費為

原則。

3.申請補助經費，其計畫執行涉及需依「政府機

關政策文 宣規劃執行注意事項」、預算法第62

條之1及其執行原則 等相關規定辦理者，應明

確標示其為「廣告」，且揭示贊 助機關（國教

署）名稱，並不得以置入性行銷方式進行。